## На печать
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
Информация об инвестиционных программах ОАО "МОСГАЗ" на 2014 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№ пунк-тов | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяжен-ность линейных трубопро-водов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопро-водов, мм | количество газорегу-ляторных пунктов, ед.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций |  |  |  | 3639205.9567
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | 2998083.756
| в том числе объекты капитального строительства (основные стройки) : |  |  |  | 2998083.756
3 | новые объекты | х | х | х | х | х | х | х
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты : |  |  |  | 1713759.22 |  |  | 4
| реконструкция газопровода по адресу: ул. Новозаводская (Заказ 10.059) | 2014 | 2015 | 114599.19 | 90357.68 | 3.9 | 50-500 | х
| реконструкция газопровода по адресу: ул.Войкова, ул.Авиамоторная, 3й Лихачевский (Заказ 10.067) | 2014 | 2015 | 103136.66 | 91446.42 | 2.48 | 100 | х
| реконструкция газопровода по адресу: ул. Новочеремушкинская (Заказ 10.125) | 2014 | 2015 | 71219.84 | 62715.86 | 3.17 | 57-250 | х
| реконструкция газопровода по адресу: ул. 13-я Парковая-15-я Парковая ул. (Заказ 11.030) | 2014 | 2015 | 98141.95 | 51961.55 | 3.43 | 50-300 | х
| реконструкция ГРП по адресу Головинское ш., вл.10А (Заказ 12.094 (10.026-ГРП)) | 2014 | 2015 | 310846.6 | 165429.76 | х | х | 1
| реконструкция ГРП №ОГС-1,2,3 "Очаковская ГС" по адресу: ул. Лобачевского, д.118, стр.2 (Заказ 12.095) | 2014 | 2015 | 374660.11 | 266068.9 | х | х | 1
| реконструкция газопровода по адресу: Авиамоторная ул. (Заказ 1367) | 2012 | 2014 | 270443.24 | 159906.06 | 5.8 | 76-730 | х
| реконструкция газопровода по адресу: Полбина ул., Ставропольская ул. (Заказ 1389) | 2012 | 2014 | 205312.6 | 74758.33 | 6.04 | 89-325 | х
| реконструкция газопровода по адресу: ул. Кожевническая (Заказ 1409) | 2013 | 2015 | 84042.09 | 70239.53 | 1.8 | 50-1150 | х
| реконструкция ГРП №М-40 "Щукино" по адресу: Живописная ул., д.21, к.4, стр.1 (Заказ 5253) | 2013 | 2014 | 384670.51 | 35460.48 | х | х | 1
| реконструкция ГРП "Черкизовская ГС" по адресу: 1-й Белокаменный пр., д.2 (Заказ 5260) | 2013 | 2014 | 205728.8 | 43213.86 | х | х | 1
| реконструкция газопровода по адресу: Пресненский Вал (Заказ МГ-ДПР-1414 (ТЗ№643)) | 2013 | 2014 | 105787.68 | 35845.09 | 2.07 | 75-400 | х
| реконструкция газопровода по адресу: Нарвская ул., Головинская ГС (Заказ 10.001) | 2014 | 2014 | 101495.259 | 93703.7 | 1.81 | 600-800 | х
| реконструкция газопровода по адресу: Чертановская ул.-Россошанская ул. (Заказ 10.091) | 2013 | 2014 | 122611.27 | 75501.04 | 3.95 | 400-500 | х
| реконструкция газопровода по адресу: Харьковская ул.-ГРП "Бирюлева,кв.4" (Заказ 10.094) | 2013 | 2014 | 60044.87 | 22082.57 | 1.65 | 500 | х
| реконструкция газопровода по адресу: ул. Вешняковская (Заказ 10.134) | 2014 | 2014 | 94650.0391 | 85493.49 | 2.99 | 150-500 | х
| реконструкция газопровода по адресу: Зеленодольская ул. (Заказ 11.012) | 2013 | 2014 | 100465.48 | 31844.56 | 1.44 | 400 | х
| реконструкция газопровода по адресу: 3-й Михалковский пер. (Заказ 10.064) | 2013 | 2014 | 103084.08 | 18255.13 | 4.13 | 63-355 | х
| реконструкция газопровода по адресу: ул. Максимова (Заказ 10.069) | 2013 | 2014 | 76511.52 | 40541.43 | 2.94 | 70-300 | х
| реконструкция газопровода по адресу: пр-д Астрадамский (Заказ 10.074) | 2014 | 2015 | 155965.1149 | 149039.8 | 6.17 | 80-600 | х
| реконструкция газопровода по адресу: Осташковская ул., ул. Шушенская, пр-д Староватутинский, ул. Бабушкина (Заказ 10.086) | 2013 | 2014 | 92425.65 | 49893.98 | 2.89 | 50-250 | х
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  | х
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  | х